湖北省省级财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：2017年高校发展专项

项目单位：武汉轻工大学

主管单位：湖北省教育厅

评价机构：武汉轻工大学绩效自评小组

2018年5月

目   录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景	1

（二）项目主要依据	1

（三）项目立项目的	2

二、绩效自评工作开展情况	3

三、综合评价结论	4

四、绩效目标实现情况分析	4

（一）项目资金情况分析	4

（二）项目内容与目标分析	6

（三）绩效指标数据来源及获取方式	9

（四）项目绩效指标完成情况分析	10

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施	33

六、绩效自评结果拟应用和公开情况	34

（一）落实反馈整改	34

（二）推进结果报告与公开	34

（三）促进结果与预算安排相结合	34

七、绩效自评工作的经验、问题和建议	35

（一）主要经验	35

（二）存在的问题	36

（三）改进建议	36

附件	37

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2017年高校发展专项，为我校全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，坚持党的教育方针，坚持社会主义办学方向，紧密围绕五大功能区域发展战略，落实立德树人根本任务，以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向，以学科建设为基础，以深化改革为动力，围绕国家“双一流”建设重大战略，重点建成一批一流学科和一流专业，带动我校高等教育水平整体提升，促进我校高等教育事业持续健康发展提供强有力的人才支撑和智力支持。

（二）项目主要依据

1. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；

2. 《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》；

3. 《教育部、国家发展改革委、财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的知道意见》教发〔2015〕7号；

4. 《省教育厅关于确定“十三五”省属高校优势特色学科群省级立项建设项目名单的通知》（鄂学位〔2015〕5号）；

5. 《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号文）；

6. 《省教育厅 省财政厅关于实施湖北省高等学校创新能力提升计划的意见》；

7. 《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（鄂办发〔2011〕39号）；

8. 《湖北省高校学生工作队伍培训培养第三个五年（2016~2020）规划》；

9. 《省教育厅关于印发<“楚天学者计划”实施办法>的通知》（鄂教师〔2013〕2号）；

10. 《关于实施湖北高校教师国际交流计划的通知》（鄂教外〔2010〕13号）；

11. 《省教育厅办公室关于实施‘湖北高校优秀大学生海外游学计划’的通知》（鄂教高办函〔2013〕1号）；

12. 《省人民政府办公厅关于进一步推进高校实习实训基地建设的意见》（鄂政办发〔2012〕69号）；

13. 《省教育厅办公室关于申报2017年度湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目的通知》（鄂教科办函〔2016〕5号）；

14. 《省教育厅 省财政厅关于印发<湖北省普通高等学校哲学社会科学繁荣计划（2013-2020年）>的通知》（鄂教思政〔2013〕4号）；

15. 《省教育厅关于下达湖北省普通高校人文社会科学重点研究基地建设计划的通知》（鄂教科函〔2016〕27号）等。

（三）项目立项目的

项目主要为高校辅导员专项奖励、高校心理健康教育标准化建设、省属高校优势特色学科群建设、研究生教育创新、协同创新中心建设、湖北省大学生体育艺术活动、“楚天学者”计划、湖北高校教师国际交流、湖北省高等学校创新创业教育改革、湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划、本科高校试点学院改革、湖北高校省级实习实训基地建设、湖北省优秀大学生游学、高校科技能力创新工程、高校人文社科重点研究基地建设、高校哲学社会科学繁荣、世界著名科学家来鄂讲学等项目提供经费保障。

二、绩效自评工作开展情况

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）的规定和要求，我校绩效自评小组积极开展了本次绩效自评工作，自评工作按以下步骤组织实施：

1. 5月8日至5月9日，召开自评工作布置会，与项目相关单位负责人进行必要的前期沟通，制定工作计划，并对工作任务进行分解，确定自评工作开展的方向和重点。

2. 5月10日至5月15日，要求项目相关单位根据年初人大批复的绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，撰写自评报告，上报绩效自评小组。

3. 5月16日至5月20日，自评小组进行现场评价，与财务人员业务人员座谈、面访，了解项目资金情况、管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅档案资料，复核相关基础数据。

4. 5月21日至5月25日，自评小组整理、汇总绩效自评表，总结经验，分析问题，提出意见或建议，形成项目绩效自评报告，经预算绩效管理工作领导小组审核后，上报省财政厅。

三、综合评价结论

总体来看，我校较好地完成了2017年度项目任务和绩效目标。项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作正常，管理规范，执行有效，支出合规，质量可控，产出良好，效益明显，服务对象满意度较高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2017年项目年初预算2,358万元，调整后预算2,315万元，资金来源均为公共预算财政拨款。项目实际到位资金2,315万元，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

2017年项目实际支出1,674.84万元，执行率72.35%。具体情况详见表1。

表1：

2017年高校发展专项项目支出明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际执行数 | 差异 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省属高校优势特色学科群建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,149,857.41 | 2,850,142.59 | 71.50% |
| 2 | 研究生教育创新计划专项经费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 338,375.46 | 61,624.54 | 84.59% |
| 3 | 2017年协同创新中心建设专项 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,157,804.82 | 1,842,195.18 | 63.16% |
| 4 | “楚天学者”计划 | 990,000.00 | 990,000.00 | 983,000.00 | 7,000.00 | 99.29% |
| 5 | 湖北高校教师国际交流计划 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | - | 100% |
| 6 | 优秀大学生海外游学计划 | 930,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 100% |
| 7 | 本科高校试点学院改革项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | 409,549.72 | 190,450.28 | 68.26% |
| 8 | 湖北高校省级实习实训基地建设计划 | 300,000.00 | 300,000.00 | 254,462.00 | 45,538.00 | 84.82% |
| 9 | 湖北省高等学校创新创业教育改革专项 | 850,000.00 | 850,000.00 | 645,150.52 | 204,849.48 | 75.90% |
| 10 | 湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划 | 900,000.00 | 900,000.00 | 605,825.35 | 294,174.65 | 67.31% |
| 11 | 高校辅导员专项奖励经费 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | - | 100% |
| 12 | 高校心理健康教育标准化建设经费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 100% |
| 13 | 世界著名科学家来鄂短期讲学项目 | 160,000.00 | 160,000.00 | 142,247.00 | 17,753.00 | 88.90% |
| 14 | 湖北省大学生体育艺术活动专项 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,247.00 | 5,753.00 | 85.62% |
| 15 | 高校哲学社会科学繁荣计划经费 | 310,000.00 | 310,000.00 | 209,584.76 | 100,415.24 | 67.61% |
| 16 | 高校科技能力创新工程 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 1,343,208.20 | 296,791.80 | 81.90% |
| 17 | 高校人文社科重点研究基地建设计划 | 600,000.00 | 600,000.00 | 115,089.24 | 484,910.76 | 19.18% |
| 合计 |  | 23,580,000.00 | 23,150,000.00 | 16,748,401.48 | -6,401,598.52 | 72.35% |

3. 项目资金管理情况分析

（1）管理制度健全。对项目资金管理职责、资金报账程序、财务及收支管理、监督检查等方面作出了规范，明确了操作流程，符合《预算法》《会计法》《事业单位财务规则》《高等学校会计制度》《行政事业单位内部控制规范》等制度规定。

（2）资金使用合规。项目资金使用合规合法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，重大开支均经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，报账凭据合规、真实、完整，资金实行国库集中支付，未发现支出依据不合理、虚列项目支出等现象，未发现截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（3）财务监控有效。对于项目资金使用按要求实行专账核算，原始凭证审核符合规定程序，记账凭证编制规范、准确，按规定编制会计报表，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计信息完整、真实，财务监控总体有效。

（二）项目内容与目标分析

2017年高校发展专项的主要包括省属高校优势学科群建设，协同创新中心专项，高校质量工程建设与人文社科建设专项，具体内容与目标如下：

1. 省属高校优势特色学科群建设专项：

进一步提升我校2个省级优势特色学科群的科技创新能力和人才培养质量，有效增强在国内同类学科中的竞争力，巩固强化学校优势特色学科在食品营养与安全、农产品精深加工及转化增值等区域经济社会发展重点领域的主导地位或核心作用，预期能够取得良好的建设成效。

2. 协同创新中心专项：

将动物营养与饲料安全湖北省协同创新中心建设成国内一流的面向饲料和畜禽养殖产业的学术高地、创新中心、研发基地和产业技术引领平台，以优质安全动物性食品生产的源头保障中重大科学问题为导向，开展饲料资源开发与利用、畜禽饲料高效利用、饲料营养与环境保护、饲料添加剂与动物保健、饲料药物残留快速检测等研究及技术集成与应用，实现动物营养与饲料安全领域基础理论和新技术重大突破，支撑饲料与畜禽养殖产业的发展，满足优质安全动物性食品的社会需求。

3. 湖北省高校质量工程

（1）湖北省高等学校创新创业教育改革：通过对我校大学生科研平台、创业中心平台、创新创业竞赛平台、学科竞赛平台的建设，使大学生创新创业意识和热情得到有效挖掘和保护，加速打造成集“创新创业知识教育、创新创业思想集聚、学生创新创业实践、创新创业项目研发、学生科研成果转化、创新创业成果展示”于一体的大学生创新创业多功能平台。

（2）研究生教育创新计划：通过与湖北省内相关科技型企业紧密合作，帮助企业进行产品开发和科学研究，培养培训产业发展急需的高层次创新人才，创新研究生培养模式、推进科技创新、搭建优质资源共享平台。

（3）试点学院建设：通过建设武汉轻工大学试点学院——食品学院，推广示范意义的新型人才培养模式，充分发挥学生的积极性和主动性，培养高水平创新人才。

（4）实习实训基地建设：武汉轻工大学与湖北李时珍生物技术股份有限公司共建省级实习实训基地，以提高大学生实践创新能力，增强大学生社会责任感和就业能力，培养国家建设需要的应用型创新高素质人才。

（5）高校科技能力创新：加大粮油、食品、饲料精深加工的基础研究平台建设和工程技术转化平台建设，加强基础研究和工程技术转化能力，引导高校科研人员开展科学研究，促进学校的学科建设和人才培养。

（6）“荆楚卓越人才”协同育人计划：深入实施荆楚卓越工程师计划，围绕人才培养规格与经济社会发展需要紧密对接的目标，推动我校电气工程及其自动化专业与行业企业、科研院所、实务部门建立战略联盟，形成科教结合、产教融合、校企合作协同育人的长效机制。

（7）湖北省大学生体育艺术活动：承办2017年湖北省大学生毽球比赛，丰富大学生课余体育文化生活。

4. 人才培养专项

（1）“楚天学者”计划：借助湖北省“楚天学者计划”，引进和培养具有国际视野、学术水平领先的学科、学术和专业带头人，加强高层次人才队伍建设，提升学校学科竞争实力。

（2）湖北高校教师国际交流计划：组织教师学术进修、出国培训，开拓青年教师的国际学术视野，增进国际交流与合作。

（3）海外游学计划：选派30名品学兼优的大学生赴世界一流高校、研究机构接受国际性跨文化体验式教育。培养多元化的文化观念和思维习惯，提高语言运用和交往沟通能力，提升综合素质。

（4）世界著名科学家来鄂短期讲学：通过世界著名科学家来鄂讲学项目的开展，促进与国外大学间的国际学术交流，提升学校专业学科水平与国际接轨，开拓专业研究方向。

5. 人文社科建设专项

（1）高校辅导员专项奖励：激励辅导员工作积极性，促进辅导员队伍职业化、专业化发展。

（2）（2）高校心理健康教育标准化建设：全省心理健康教师培训专项，包括2017年全省高校心理健康教育新任教师适岗履职能力培训班（2期）、2017年全省高校心理健康教育专职教师能力提升培训班（2期）共四期培训班。帮助心全省理健康专任教师和心理辅导员更好地开展大学生心理健康教育工作，促进个人职业发展，激发工作动力。

（3）人文社科基地建设：深入开展湖北县域经济发展研究，支持基地“长江中游城市群一体化发展战略研究”等重大项目的研究，支持县域经济文库、农产品加工文库和湖北县域经济网的后续建设运行，加快县域经济的发展壮大。

（4）高校哲学社会科学繁荣计划：提升哲学社会科学人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的能力和水平，积极推进高等学校哲学社会科学创新体系建设。

（三）绩效指标数据来源及获取方式

#### 1. 产出指标

主要通过收集、查阅《2016~2017学年本科教学质量报告》，国际交流学生名单，学校、省教育厅、国务院学位委员会及其他部门相关文件、科研经费情况表、学科排行榜、学科群博士生人才及高层人才引进统计表、项目立项通知（批文）、科研项目信息一览表、省（部）级科技创新平台一览表等相关材料，经核实和计算后定量验证。

#### 2. 效益指标

主要通过收集、查阅《2017年度毕业生就业质量报告》、论文成果信息一览表、省政府科学奖励证书、专利明细表、新闻图片等相关资料，经核实和计算后定量验证。

（四）项目绩效指标完成情况分析

本次绩效自评在年初申报的绩效指标基础上，将项目申报绩效指标进行调整和整合，具体分析如下：

#### 1. 省属高校优势特色学科群建设专项

——产出指标

（1）数量指标

①引进高层次人才：年度指标值为5~8人（其中“千人计划”专家或长江学者1~2人、“百人计划”专家1人、楚天学者3~5人），实际完成值为4人，完成率80%。2017年我校引进高层次人才明细表详见表2。

表2：

2017年引进高层人才基本信息表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 学科方向 | 毕业院校 | 学术头衔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高永贵 | 男 | 副教授 | 食品科学 | 南洋理工大学 | 楚天学者 |
| 2 | 蔡杰 | 男 | 讲师 | 食品科学 | 华中农业大学 | 楚天学子 |
| 3 | 金伟平 | 女 | 讲师 | 食品科学 | 华中农业大学 | 楚天学子 |
| 4 | 李书艺 | 女 | 讲师 | 农产品加工与贮藏工程 | 华中农业大学 | 楚天学子 |

②全职引进海外博士：年度指标值为4~5人，实际完成值为5人，完成率100%。2017年我校全职引进博士生人才明细表详见表3。

表3：

2017年引进博士生人才基本信息表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 学科方向 | 毕业院校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金伟平 | 女 | 讲师 | 食品科学 | 华中农业大学 |
| 2 | 秦新光 | 女 | 讲师 | 生物化学与分子生物学 | 暨南大学 |
| 3 | 王加华 | 男 | 副教授 | 农产品无损检测技术与食品信息技术 | 中国农业大学 |
| 4 | 许啸 | 男 | 无 | 动物营养与饲料科学 | 中国农业大学 |
| 5 | 陈思 | 男 | 无 | 应用统计学 | University of Memphis |

③培养研究生：年度指标值为195人，实际培养215人，完成率110.26%。食品科学与安全学科群2017年度授予硕士学位数199人，生物农业学科群授予硕士学位数49人，共计培养研究生215人。所属一级学科分布情况详见图1- a和图1- b所示。

单位：人

图1-a  食品科学与安全学科群          图1-b  生物农业学科群

培养研究生所属学科分布图        培养研究生所属学科分布图

④省级优秀硕士论文：年度指标值为2~3篇，实际完成4篇，完成率200%。优秀硕士论文具体内容详见表4。

表4:

获省级优秀学位论文一览表

| 序号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学位论文题目 | 所属一级学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任小聪 | 郑晓 | 三维动态螺旋压榨油料饼的孔隙结构与渗透物理性研究 | 机械工程 |
| 2 | 柳鑫 | 宫智勇 | 食品中羧甲基赖氨酸监测分析与毒理学安全性评价 | 食品科学与工程 |
| 3 | 蔡小双 | 何静仁 | 栀子源藏花酸的吸收利用及细胞抗氧化机制研究 | 食品科学与工程 |
| 4 | 姚文旭 | 邱银生 | 黄岑苷对免疫应激仔猪外周血单核细胞NF-κB及NLRP3信号通路的影响 | 畜牧学 |

（2）质量指标

①国家级科研项目：年度指标值为11~13项，实际新增18项，完成率163.64%。其中，食品科学与安全学科群获得国家级科研项目11项，生物农业学科群获得6项。项目具体内容详见表5。

表5：

2017年度国家自然科学基金资助项目明细表

| 序号 | 立项日期 | 项目名称 | 项目分类 | 项目负责人 | 所属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017-08-18 | 红曲菌桔霉素pksCT基因前体mRNA的选择性剪接调控其生物合成的分子机制 | 国家自然科学基金项目 | 何毅 | 食品科学与工程学院 |
| 2 | 2017-08-18 | 新型酸热稳定蛋白基运输体对花色苷类物质的稳定化机理及生物利用影响机制 | 国家自然科学基金项目 | 刘刚 | 食品科学与工程学院 |
| 3 | 2017-08-18 | 微纳结构类石墨烯MXenes相多孔材料的可控制备及析氢行为研究 | 国家自然科学基金项目 | 杨军胜 | 机械工程学院 |
| 4 | 2017-08-18 | 龙眼果肉干制过程中的多糖-蛋白质相互作用及其消化吸收影响的机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 易阳 | 食品科学与工程学院 |
| 5 | 2017-08-18 | 蜡状芽胞杆菌群中c-di-AMP新型受体蛋白PrpD的功能及其调控芽胞形成的分子机制研究 | 国家重点研发计划课题 | 郑操 | 食品科学与工程学院 |
| 6 | 2017-08-18 | 聚异丙基丙烯酰胺接枝改性胶原的体外纤维重组——调控与机制 | 国家自然科学基金项目 | 张军涛 | 化学与环境工程学院 |
| 7 | 2017-06-28 | 糙米米粉（线）加工与保鲜连续化关键技术装备研发与示范 | 科技部 | 丁文平 | 食品科学与工程学院 |
| 8 | 2017-06-28 | 专用大米品质评价和分类体系研究于应用 | 科技部 | 周坚 | 食品科学与工程学院 |
| 9 | 2017-07-01 | 基于挤压改性的杂粮主食专用粉的加工关键技术研究及产业化示范 | 科技部 | 李芳 | 食品科学与工程学院 |
| 10 | 2017-07-01 | 食品安全国家标准食品中真菌霉素限量 | 科技部 | 宫智勇 | 食品科学与工程学院 |
| 11 | 2017-07-01 | 基于社会化商务中信誉机制的农产品质量安全治理研究 | 教育部 | 汪普庆 | 经济与管理学院 |
| 12 | 2017-08-18 | Pseudomonas putida中czcRS双组分系统对锌离子内稳态调控机制的研究 | 国家自然科学基金项目 | 刘蒲临 | 生物与制药工程学院 |
| 13 | 2017-08-18 | RIP1/RIP3/MLKL介导的细胞程序性坏死在免疫应激诱导的仔猪肠道损伤中的作用及其营养调控 | 国家自然科学基金项目 | 刘玉兰 | 动物科学与营养工程学院 |
| 14 | 2017-08-18 | MEG3作为ceRNA调控脂多糖诱导仔猪单核细胞炎性因子表达的分子机制 | 国家自然科学基金项目 | 张晶 | 动物科学与营养工程学院 |
| 15 | 2017-08-18 | Agr/VirSR信号通路在乳酸杆菌抗肉仔鸡坏死性肠炎中的作用 | 国家自然科学基金项目 | 郭双双 | 动物科学与营养工程学院 |
| 16 | 2017-07-01 | 消化道微生物调控畜禽营养过程及机体健康的机制 | 国家重点研发计划任务 | 吴涛 | 动物科学与营养工程学院 |
| 17 | 2017-07-01 | 纳米乳液佐剂的研究 | 国家重点研发计划任务 | 王春维 | 动物科学与营养工程学院 |

②申报建设省级科技创新平台：年度指标值为2~3个，实际新增5个，完成率为250%。获批建设省级科技创新平台详见表6。

表6:

获省级及以上创新人才培养基地/项目明细表

| 序号 | 人才培养基地或项目名称 | 批准时间 | 批准部门 | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北省水产加工装备工程技术研究中心 | 201705 | 湖北省科技厅 | 本科生、研究生 |
| 2 | 湖北省食品包装装备工程技术研究中心 | 201705 | 湖北省科技厅 | 本科生、研究生 |
| 3 | 湖北省油料精细化工工程技术研究中心 | 201705 | 湖北省科技厅 | 本科生、研究生 |
| 4 | 湖北省动物营养与肠道健康国际科技合作基地 | 201701 | 湖北省科技厅 | 本科生、研究生 |
| 5 | 湖北省健康食品工程技术研究中心 | 201705 | 湖北省科技厅 | 本科生、研究生 |

——效益指标

（1）经济效益指标

企业获利：年度指标值为500万，实际达到600万，完成率120%。

食品科学与工程安全学科群通过转化及应用“小龙虾副产物中生物活性物质的一条龙提取方法”等5项科技成果，产生直接经济效益共计400万元；生物农业学科群通过转化“一种表达猪胰高血糖素样肽-2的重组嗜酸乳杆菌的构建方法及用途”等3项科技成果，产生经济效益共计200万元，二者共获利600万元。

（2）社会效益指标

①获得省部级以上科研奖励：年度指标值为4~7项，实际获得省部级科研奖励4项，完成率100%。具体获奖明细详见表7。

表7:

获省部级及以上科研奖励明细表

| 序号 | 获奖成果名称 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻米深加工、增值转化技术及设备推广应用 | 湖北省科技成果推广奖 | 二等奖 | 周坚（1/5） |
| 2 | 营养健康型肉制品加工关键技术研究与新产品创制 | 湖北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 王海滨（1/5） |
| 3 | 基于猪肠道功能靶标的饲料添加剂研制与应用 | 湖北省科学技术发明奖 | 一等奖 | 侯永清（1/6） |
| 4 | 板栗良种选育及绿色高效生产技术集成与应用 | 湖北省科学技术进步奖 | 二等奖 | 程水源（1/10） |

②SCI、EI收录论文：年度指标值为40~50篇，实际达到80篇，完成率200%。

食品科学与安全学科群发表SCI、EI收录论文共35篇，其中SCI收录论文32篇、EI收录论文3篇；生物农业学科群发表SCI、EI收录论文共45篇，其中SCI收录论文44篇、EI收录论文1篇。

③授权发明专利：年度指标值为≥12项，实际获得授权42项，完成率350%。

2017年，食品科学与安全学科群获授权发明专利28项，生物农业学科群获授权发明专利14项，全年共计42项。部分发明专利书详见图3。

图3  部分优势特色学科群建设项目授权发明专利图

④转让创新成果：年度指标值为8~10项，实际转让8项，完成率100%。具体转让情况详见表8。

表8:

科技成果转化信息明细表

| 序号 | 成果名称 | 受让方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小龙虾副产物中生物活性物质的一条龙提取方法 | 湖北省小龙虾产业技术研究院有限公司 |
| 2 | 低温肉制品微生物预测模型与控制工艺 | 湖北省功明长鑫食品有限公司 |
| 3 | 红薯渣的改性处理方法、应用及高纤维红薯产品 | 襄阳市龙贡粮油有限公司 |
| 4 | 一种活性稻米的加工办法专利权转让 | 湖北华苑粮油有限公司 |
| 5 | 糯米使用专用粉成果 | 河南黄国粮业股份有限公司 |
| 6 | 一种表达猪胰高血糖素样肽-2的重组嗜酸乳杆菌的构建方法及用途 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
| 7 | 一种增进畜禽肠道屏障功能的饲料添加剂及其应用 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
| 8 | 棕榈油纳米乳液的制备方法 | 上海新农饲料股份有限公司 |

（3）服务对象满意度指标

优势学科群建设满意度：年度指标值为≥90%，实际满意度为91.65%。

学校通过实地考察、QQ及微信等方式对“食品科学与安全学科群”及“生物农业学科群”相关学生发放调查问卷50份，回收有效问卷40份，数据分析得出，学生对优势学科群建设满意度为91.65%。

#### 2. 协同创新中心建设专项

——产出指标

（1）数量指标

①招聘人员，构建创新团队：年度指标值为58人，实际完成58人，完成率100%。

动物营养与饲料安全湖北省协同创新中心团队人员共58人，其中特聘院士和海外学者3人、PI 5人、PI助理3人、研究骨干30人，委员会成员17人。

②培养高层次科技创新骨干人才：年度指标值为1~2人，实际培养2人，完成率100%。

协同创新中心培养国家级百千万人选和楚天学子各1人。具体人才信息详见表9。

表9:

协同创新中心2017年度培养人才明细表

| 序号 | 姓名 | 人才计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 李建芬 | 国家百千万工程人选 |
| 2 | 郭双双 | 楚天学子 |

③科研项目经费：年度指标值为200万元，实际获得333万元，完成率166.5%。

2017年，协同创新中心组织国家、省级重大科研项目的申报，获得代表性省部级以上的研究项目11项，科研经费共计333万元。

（2）质量指标

①省部级以上科研项目：年度指标值为5项，实际新增11项，完成率220%。项目具体内容详见表10。

表10：

2017年度国家自然科学基金资助项目明细表

| 序号 | 项目编号 | 课题名称 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31772615 | RIP1/RIP3/MLKL介导的细胞程序性坏死在免疫应激诱导的仔猪肠道损伤中的作用及其营养调控 | 国家自然科学 基金委员会 |
| 2 | 31702203 | MEG3作为ceRNA调控脂多糖诱导仔猪单核细胞炎性因子表达的分子机制 | 国家自然科学 基金项目 |
| 3 | 31702130 | Agr/VirSR信号通路在乳酸杆菌抗肉仔鸡坏死肠炎中的作用 | 国家自然科学 基金项目 |
| 4 | 2017YFD0500500 | 消化道微生物调节仔猪肠道屏障与机体健康的机制 | 科技部中国农村技术开发中心 |
| 5 | 2017YFD0500603 | 纳米乳液佐剂的研究 | 科技部中国农村技术开发中心 |
| 6 | 2017AHB062 | 基于宏基因组学技术的仔猪益生菌和益生元的研发 | 湖北省科技厅 |
| 7 | Q20171701 | 发酵豆粕对肉仔鸡肠道氨基酸转运以及机体蛋白质合成信号通路的调控作用 | 湖北省教育厅 |
| 8 | Q20171703 | cpxR基因对副猪嗜血杆菌的调控机制研究 | 湖北省教育厅 |
| 9 | B2017077 | 嗜水气单胞菌DLNG101的质粒序列测定与功能分析 | 湖北省教育厅 |
| 10 | 2017CFB237 | 维生素K通过CXR/CYP 和CXR/Msx2信号通路对肉鸡骨骼质量的调控作用 | 湖北省科技厅 |
| 11 | 2017CFB446 | 副猪嗜血杆菌引起细胞焦亡的机理研究 | 湖北省科技厅 |

②项目任务完成质量达标率：年度指标值为100%，实际为100%。

2017年协同创新中心构建由武汉轻工大学牵头组建动物营养与饲料安全公共平台、饲料资源开发与利用创新平台，中国农业大学牵头组建高效环保型饲料创新平台、华中农业大学牵头组建饲料安全技术创新平台等4个研发平台，制定机制体制改革的相关文件，完成实验室的资源配置工作，设备购置质量合格率100%。

③新建工程中心平台：年度目标值为1个，实际完成1个，完成率100%。协同创新中心2017年新建“湖北省健康食品工程技术研究中心”。具体获批情况详见图4所示。

图4  协同创新中心新建工程中心获省科技厅认定的通知

——效益指标

（1）社会效益指标

①发表SCI、EI等三大索引收录论文：年度指标值为20篇，实际发表21篇，完成率105%。各类核心刊物发表论文情况详见表11。

表11：

2017年度协同中心发表核心期刊论文明细表

| 序号 | 论文名称 | 发表刊物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MicroRNA in Skeletal Muscle: Its Crucial Roles in Signal Proteins, MuscleFiber Type, and Muscle Protein Synthesis | Current Protein & Peptide Science |
| 2 | Roles of amino acids in preventing and treating intestinal diseases: recent studies with pig models | Amino Acids |
| 3 | Aspartate inhibits LPS-induced MAFbx and MuRF1 expression in skeletal muscle in weaned pigs by regulating Akt, AMPKα and FOXO1 | Innate Immunity |
| 4 | Aspartate attenuates intestinal injury and inhibits TLR4 and NODs/NF-κB and p38 signaling in weaned pigs after LPS challenge | European Journal of Nutrition |
| 5 | Glutamate alleviates muscle protein loss by modulating TLR4, NODs, Akt/FOXO and mTOR signaling pathways in LPS-challenged piglets | Plos One |
| 6 | Asparagine preserves intestinal barrier function from LPS-induced injury and regulates CRF/CRFR signaling pathway | Innate Immunity |
| 7 | β-Conglycinin enhances autophagy in porcine enterocytes | Amino Acids |
| 8 | N-Acetylcysteine improves intestinal function in lipopolysaccharides-challenged piglets through multiple signaling pathways | Amino Acids |
| 9 | N-Acetylcysteine supplementation alleviates intestinal injury in piglets infected by porcine epidemic diarrhea virus | Amino Acids |
| 10 | Protein hydrolysates in animal nutrition: Industrial production, bioactive peptides and functional significance | Journal of Animal Science and Biotechnology |
| 11 | Effect of Biotite V supplementation on growth performance and the immunological responses of weaned pigs after an Escherichia coli lipopolysaccharide challenge | Livestock Science |
| 12 | Evaluation of recombinant protein superoxide dismutase of Haemophilus parasuis strain SH0165 as vaccine candidate in a mouse model | Canadian Journal of Microbiology |
| 13 | Dietary α-ketoglutarate supplementation improves hepatic and intestinal energy status and anti-oxidative capacity of Cherry Valley ducks | Animal Science Journal |
| 14 | Research on the gene sequence analysis model based on data association pattern mining and pattern classification model | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Technologies de Infor Macao |
| 15 | Lanthanum exerts acute toxicity and histopathological changes in gill and liver tissue of rare minnow (Gobiocypris rarus) | Ecotoxicology |
| 16 | Growth performance and whole-body composition of yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco Richardson) under feeding level restriction | Aquaculture Nutrition |
| 17 | Light and transmission electron microscopy of Cepedea longa (Opalinidae) from Fejervarya limnocharis | Parasite |
| 18 | Replacement of fish oil with soybean oil in diets for juvenile Chinese sucker (Myxocyprinus asiaticus): effects on liver lipid peroxidation and biochemical composition | Fish Physiology and Biochemistry |
| 19 | Effects of Biofloc on Plankton Abundance in the Water | The Israeli Journal of Aquaculture |
| 20 | aromatic amino acids in the cellulose binding domain of penicillium crustosum endoglucanase differentially contribute to the cellulose affinity of the enzyme | Plos One |
| 21 | Research on the gene sequence analysis model based on data association pattern mining and pattern classification model | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Technologies de Infor Macao |

②国家授权发明专利：年度指标值为10项，实际完成15项，完成率150%。授权专利情况详见表12。

表12：

2017年度协同中心授权专利明细表

| 序号 | 专利名称 | 专利号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一种抗菌饲料添加剂与应用 | ZL201410538115.6 |
| 2 | 一种生物干燥剂及其制备方法 | ZL201510485085.1 |
| 3 | 一种壳聚糖-柠檬酸-稀土配合物的制备方法 | ZL201510529937.2 |
| 4 | 一种泡腾片型钓饵及其制备方法 | ZL201510633754.5 |
| 5 | 纳米氧化锌湿法研磨工艺条件的优化方法 | ZL201610375110.5 |
| 6 | 熟化软颗粒教槽料的制备方法 | ZL201610375166.0 |
| 7 | 分步降低棉籽粕中游离棉酚的脱除方法 | ZL201610389827.5 |
| 8 | 一种从竹干中提取黄酮类植物防腐剂的方法、其产品及应用 | ZL201510454741.1 |
| 9 | N-(4-苯胺基苯基)-酰胺基硫醚类化合物的抗氧化剂 | ZL201510344740.1 |
| 10 | 一种以明矾石为主要原料的拌合物的制备方法 | ZL201510157044.X |
| 11 | 一种生物除臭剂及其制备方法 | ZL201410447716.6 |
| 12 | 一种脂肪酶基因COLIP及其编码的脂肪酶 | ZL201410416419.5 |
| 13 | 鱼塘主动采样装置 | ZL201720447256.2 |
| 14 | 一种蜡样芽孢杆菌可湿性粉剂及其制备方法和应用 | ZL201410428209.8 |
| 15 | 冷榨生产脱酚棉籽蛋白方法 | ZL 201510049737.7 |

③省部级以上奖励：年度指标值为1~2项，实际获得1项，完成率100%。2017年协同创新中心“基于猪肠道功能靶标的饲料添加剂研制与应用”项目成果获得“湖北省技术发明一等奖”。

（2）服务对象满意度指标

服务企业满意度：年度指标值为≥95%，实际满意度为96%。

协同创新中心提供科技技术咨询和科技技术服务企业50余家，通过实地走访、电话沟通等方式对服务企业发放调查问卷20份，回收有效问卷15份，数据分析得出，服务企业满意度为96%。

#### 3. 湖北省高校质量工程专项

（1）湖北省高等学校创新创业教育改革

——社会效益指标

①创新创业大赛获奖数：年度指标值为10个，实际获得省级二等奖以上奖项37个，完成率370%。具体奖项分布详见表13与图5。

表13：

2017年度各类创新创业大赛获得奖项明细表

| 序号 | 比赛名称 | 奖项名次 | 获奖个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国工程训练综合能力竞赛 | 省一等奖 | 4项 |
| 2 | 全国工程训练综合能力竞赛 | 省二等奖 | 4项 |
| 3 | 挑战杯课外科技作品竞赛 | 全国三等奖 | 1项 |
| 4 | 挑战杯课外科技作品竞赛 | 省二等奖 | 1项 |
| 5 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级一等奖 | 1项 |
| 6 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级三等奖 | 1项 |
| 7 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 省二等奖及以上 | 17项 |
| 8 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛省级复赛 | 金奖 | 1项 |
| 9 | 2017年“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | 国家级三等奖 | 1项 |
| 10 | 2017年“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | 省二等奖 | 4项 |
| 11 | 湖北·武汉台湾周第三届海峡两岸青年大学生创新创业邀请赛 | 省一等奖 | 1项 |
| 12 | “学创杯”2017全国大学生创业综合模拟大赛中 | 国家级二等奖 | 1项 |
| 合计 |  |  | 37项 |

图5  部分创新创业大赛获奖证书

②获得科研成果：年度指标值为1项，实际完成2项，完成率200%。科研成果具体情况详见表14。

表14：

2017年度湖北省大学生优秀科研成果获奖成果明细表

| 序号 | 编号 | 学校名称 | 成果名称 | 成果完成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017088 | 武汉轻工大学 | 科研论文《Design and Application of Optimal Path COM Component Based on STL》 | 王琪、尹勇峰 |
| 2 | 2017089 | 武汉轻工大学 | 科研论文《A fingerprint payment system based on FPGA》 | 荣斌、刘康康 |

（2）研究生教育创新计划

——数量指标

研究生进站培养：年度指标值为≥50人，实际培养66人，完成率132%。

武汉轻工大学长江航运总医院研究生工作站进站研究生导师11人，青年教师3人，进站硕士研究生17级51人；武汉轻工大学百事物流科技（中国）有限公司武汉分公司研究生工作站进站研究生15人，两个工作站共计培养进站研究生66人。

——社会效益指标

①发表论文：年度指标值为≥5篇，实际发表22篇，完成率440%。百世物流科技（中国）有限公司武汉分公司研究生工作站具体论文信息详见表15。

表15：

研究生工作站进站导师和研究生公开发表论文明细表

| 序号 | 姓名 | 论文题目 | 期刊名 | 导师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘永豪 | 浅谈经济方面区域管理中的问题分析 | 现代商业 | 谭勇 |  |
| 2 | 刘永豪 | 区域经济在宏观经济管理下的协调发展和思考 | 中国国际财经 | 谭勇 |  |
| 3 | 刘永豪 | 浅谈区域管理在环境管理中的运用探析 | 农家参谋 | 谭勇 |  |
| 4 | 蔡禧鹏 | 国际粮情新变化及我国的应对之策 | 价值工程 | 陈会玲 |  |
| 5 | 蔡禧鹏 | 中国粮食生产贸易对粮食安全问题研究综述 | 价值工程 | 陈会玲 |  |
| 6 | 蔡禧鹏 | 城镇化过程中地方镇府融资存在的问题与对策——以美国为例 | 产业与科技论坛 | 陈会玲 |  |
| 7 | 胡怡华 | 粮食加工环节的节粮减损问题研究 | 粮食科技与经济 | 王新华 |  |
| 8 | 胡怡华 | 我国水产品贸易发展的现状、影响因素及对策 | 价格月刊 | 王新华 | 核心 |
| 9 | 王静 | 农产品加工企业选择质量标准策略研究 | 西安外事学院学报 | 杜为公 |  |
| 10 | 王静 | 我国乳制品行业专利分析及发展战略 | 温州职业技术学院学报 | 杜为公 |  |
| 11 | 王静 | 麻城市乘马岗镇农地流转情况调查报告 | 武汉轻工大学学报 | 杜为公 |  |
| 12 | 王静 | 转型期的中国城市贫困问题及治理 | 当代经济管理 | 杜为公 | CSSCI |
| 13 | 王静 | 土地对农民不同类型收入的影响——基于长江干流10省（市）的面板数据 | 江苏农业科学 | 杜为公 | 核心 |
| 14 | 王静 | 城镇化与农村居民持久收入关系的实证分析 | 江西科技学院学报 | 杜为公 |  |
| 15 | 王静 | 劳动力外流对湖北省粮食产量的影响 | 粮食科技与经济 | 杜为公 |  |
| 16 | 王静 | 湖北省大型扶贫计划的政策效应研究 | 农林经济管理学报 | 杜为公 |  |
| 17 | 孔小妹 | “一带一路”战略下中国粮油企业“走出去”风险及应对措施 | 粮食科技与经济 | 龙子午 |  |
| 18 | 刘启智 | 企业信贷规模影响因素研究——以麻城市中小企业为例 | 武汉轻工大学学报 | 龙子午 |  |
| 19 | 王雪琴 | 中国大豆进口依存度影响因素实证研究 | 粮食科技与经济 | 王锐 |  |
| 20 | 吴悠 | 劳动力外流对湖北省粮食产量的影响 | 粮食科技与经济 | 高燕 |  |
| 21 | 杨柳 | 全流通背景下控股股东隧道挖掘与中小投资者保护研究 | 课程教育研究 | 高燕 |  |
| 22 | 张宇 | 控股股东特征与公司违规的实证分析——基于2015年深市A股数据 | 湖北经济学院学报（人文社会科学版） | 杨洛新 |  |

②获省级以上研究项目：年度指标值为≥3项，实际申报6项，完成率200%。

武汉轻工大学长江航运总医院研究生工作站申报并完成了两项国家级和一项省级继续教育项目：全国神经康复护理及管理培训班（国继教2017-14-05-1220）；运动性言语障碍临床诊治技能培训班（国继教2017-16-00-259）（如图6所示）；mulligan治疗技术在骨科的应用研讨班（省继教2017-04-14-026）。武汉轻工大学百事物流科技（中国）有限公司武汉分公司研究生工作站参与产学研研究项目1项，申报省级以上项目5项，实际立项3项。

图6  国家级继续教育项目立项反馈图

（3）试点学院建设

——数量指标

培养方案：年度指标值为3个专业，实际为3个专业，完成率100%。

武汉轻工大学食品科学与工程学院试点学院开发5门优质课程，导师根据学生的个人兴趣和爱好，按照食品科学、粮食工程、油脂工程3个方向为学生制定个性化的培养方案。

——服务对象满意度指标

师生满意度：年度指标值为95%，因实际未开展试点学院教师及学生满意度调查，无法获取基础数据，该指标不具备可评性。

（4）湖北高校省级实习实训基地建设

——数量指标

建立实习实训基地：年度指标值为1个，实际为1个，完成率100%。

2017年，武汉轻工大学加强对湖北李时珍生物技术股份有限公司省级大学生实习实训基地平台的建设，现能单次接纳30人专业实习和30人毕业实习任务。同时，补充建立了校内校外互补的实践教学条件，与合作企业共同制定大学生实习实训方案，完善化工本科专业的实习培养方案。

（5）高校科技能力创新工程

——社会效益指标

①发表论文：年度指标值为25篇（三大索引收录≥6篇），实际发表88篇，三大索引收录33篇。三大索引收录论文信息详见表16。

表16：

高校科技能力创新工程各课题发表核心期刊论文明细表

| 序号 | 项目类型 | 论文名称 | 期刊类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学研究计划项目 | Preparation of electrolyzed oxidizing water with a platinum electrode prepared by magnetron sputtering technique | SCI |
| 2 |  | Thermogravimetry study of pyrolytic characteristics and kinetics of fast-growing Eucalyptus residue | SCI |
| 3 |  | HPLC Determination of Quercetin in Three Plant Drugs from Genus Sedum and Conjecture of the Best Harvest Time | SCI |
| 4 | 科学研究计划项目 | Effects of Combined Pretreatment of Sewage Sludge on Biogas Production in Anaerobic Digestion Process | SCI |
| 5 |  | Effect of Strain Restored Energy on Abnormal Grain Growth in Mg Alloy Simulated by Phase Field Methods | EI |
| 6 |  | pH，H2及H2S对厌氧消化有机物降解的影响研究 | 中文核心 |
| 7 |  | 不同品种山药的营养成分分析及其水提物的体外抗氧化能力研究 | 中文核心 |
| 8 |  | 刺五加全球产地生态适宜性及品质生态学研究 | 中文核心 |
| 9 |  | 含DHA藻油的大豆调和油对SD大鼠大脑皮层组织抗氧化能力和过氧化反应的影响 | 中文核心 |
| 10 |  | 化学添加剂对裂壶藻突变株发酵产DHA的影响 | 中文核心 |
| 11 | 科技创新团队项目 | Therapeutic Potential of Amino Acids in Inflammatory Bowel Disease | SCI |
| 12 |  | Glutamate alleviates muscle protein loss by modulating TLR4, NODs, Akt/FOXO and mTOR signaling pathways in LPS-challenged piglets | SCI |
| 13 |  | MicroRNA in Skeletal Muscle: Its Crucial Roles in Signal Proteins, Muscle Fiber Type, and Muscle Protein Synthesis | SCI |
| 14 |  | Aspartate attenuates intestinal injury and inhibits TLR4 and NODs/NF‑κB and p38 signaling in weaned pigs after LPS challenge | SCI |
| 15 |  | 三羟甲基丙烷油酸酯类润滑油的抗磨损性能研究 | 中文核心 |
| 16 | 教育部重点实验室项目 | MicroRNA in Skeletal Muscle: Its Crucial Roles in Signal Proteins, Muscle Fiber Type, and Muscle Protein Synthesis | SCI |
| 17 |  | Roles of amino acids in preventing and treating intestinal diseases: recent studies with pig models | SCI |
| 18 |  | Aspartate inhibits LPS-induced MAFbx and MuRF1 expression in skeletal musclein weaned pigs by regulating Akt, AMPKα and FOXO1 | SCI |
| 19 | 教育部 工程中心项目 | Aspartate attenuates intestinal injury and inhibits TLR4 and NODs/NF-κB and p38 signaling in weaned pigs after LPS challenge | SCI |
| 20 |  | Glutamate alleviates muscle protein loss by modulating TLR4, NODs, Akt/FOXO and mTOR signaling pathways in LPS-challenged piglets | SCI |
| 21 |  | Asparagine preserves intestinal barrier function from LPS-induced injury and regulates CRF/CRFR signaling pathway | SCI |
| 22 |  | β-Conglycinin enhances autophagy in porcine enterocytes | SCI |
| 23 |  | N-Acetylcysteine improves intestinal function in lipopolysaccharides-challenged piglets through multiple signaling pathways | SCI |
| 24 |  | N-Acetylcysteine supplementation alleviates intestinal injury in piglets infected by porcine epidemic diarrhea virus | SCI |
| 25 |  | Protein hydrolysates in animal nutrition: Industrial production, bioactive peptides and functional significance | SCI |
| 26 |  | Effect of Biotite V supplementation on growth performance and the immunological responses of weaned pigs after an Escherichia coli lipopolysaccharide challenge | SCI |
| 27 | 教育部 工程中心项目 | Evaluation of recombinant protein superoxide dismutase of Haemophilus parasuis strain SH0165 as vaccine candidate in a mouse model | SCI |
| 28 |  | Dietary α-ketoglutarate supplementation improves hepatic and intestinal energy status and anti-oxidative capacity of Cherry Valley ducks | SCI |
| 29 |  | Lanthanum exerts acute toxicity and histopathological changes in gill and liver tissue of rare minnow (Gobiocypris rarus) | SCI |
| 30 |  | Growth performance and whole-body composition of yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco Richardson) under feeding level restriction | SCI |
| 31 |  | Light and transmission electron microscopy of Cepedea longa (Opalinidae) from Fejervarya limnocharis | SCI |
| 32 |  | Replacement of fish oil with soybean oil in diets for juvenile Chinese sucker (Myxocyprinus asiaticus): effects on liver lipid peroxidation and biochemical composition | SCI |
| 33 |  | Effects of biofloc on plankton abundance in the water | SCI |

②发明专利：年度指标值为7个，实际完成17个，完成率242.86%。各项目发明专利分布如图7所示。

图7  高校科技能力创新工程项目发明专利组成图

（6）“荆楚卓越人才”协同育人计划

——社会效益指标

①编写特色教材：年度指标值为2部，实际完成2部，完成率100%。

动物科学专业编写并出版《饲料加工工艺与设备》和《饲料营养与安全检测实验指导》两本特色教材，“动物科学专业‘卓越饲料工程师’培养的研究与实践”获湖北省教学成果一等奖；机械设计制造及自动化专业制定本科专业的专业培养方案和指导性教学计划，“众创空间建设与创新创业人才培养研究”项目获2017年校级重点教学研究项目。

②实践创新类竞赛获省级以上奖项：年度指标值为≥2项，实际完成5项，完成率100%。

动物科学专业在“全国大学生动物科学专业技能大赛”上获得团体一等奖、单项二等奖2项、指导教师一等奖2项；机械设计制造及自动化专业“第十五届全国大学生课外学术科技作品竞赛”中获得全国三等奖1项。部分获奖证书如图8所示。

图8  部分专业技能比赛及创新创业大赛获奖证书

（7）湖北省大学生体育艺术活动

——数量指标

举办湖北省大学生毽球比赛：年度指标值为1次，实际完成1次，完成率100%。

2017年湖北省大学生毽球比赛于2017年11月18日至2017年11月19日在武汉轻工大学金银湖体育馆成功举办。本次比赛共有13所高校，男、女26支代表队、学生156人、教练员、领队30人和裁判员工作人员39人参加。

#### 4. 人才培养专项

——数量指标

①省级人才数量：年初目标值为6人，实际完成值为6人，完成率100%。学校推荐省教育厅“楚天学者计划”人选获批6人。具体情况详见表17。

表17：

国家级和省级人才一览表

| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 设岗学科 | 入选层次 | 批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡杰 | 食品科学与 工程学院 | 食品科学 | 楚天学子 | 鄂教师函〔2017〕15号 |
| 2 | 金伟平 | 食品科学与 工程学院 | 食品科学 | 楚天学子 | 鄂教师函〔2017〕15号 |
| 3 | 李书艺 | 食品科学与 工程学院 | 农产品加工与贮藏工程 | 楚天学子 | 鄂教师函〔2017〕15号 |
| 4 | 高永贵 | 食品科学与 工程学院 | 粮油及植物蛋白工程 | 讲座教授 | 鄂教师函〔2017〕15号 |
| 5 | 郭双双 | 动物科学与 营养工程学院 | 动物营养与饲料科学 | 楚天学子 | 鄂教师函〔2017〕15号 |
| 6 | 杨金海 | 马克思主义 学院 | 马克思主义理论 | 讲座教授 | 鄂教师函〔2017〕15号 |

②国际交流派出教师数：年初目标值为7人，实际派出7人，完成率100%。派出教师具体情况详见表18。

表18：

2017年获批省高校教师国际交流计划基本信息表

| 序号 | 姓名 | 院部 | 学历 | 职称 | 国别 | 单位 | 研修专业 | 取得成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王宏勋 | 生工学院 | 博士 | 教授 | 美国 | 南犹他大学 | 食品安全 | 省科技进步二等奖1项；发明专利1项；省教育厅2017年优秀中青年科技创新团队立项 |
| 2 | 赵玲 | 生工学院 | 博士 | 副教授 | 美国 | 罗德岛大学 | 药学 | 校内交流1次，获批开放基金1项 |
| 3 | 柴波 | 化环学院 | 博士 | 副教授 | 日本 | 国立物质材料研究所 | 材料科学 | 参加国际会议1次，发表SCI论文2篇（1篇尚未检索） |
| 4 | 周劲 | 电气学院 | 本科 | 副教授 | 英国 | 斯特格莱德大学 | 电气工程 | 参加国际会议1次，发表SCI论文1篇（尚未检索） |
| 5 | 范丽丽 | 数计学院 | 博士 | 副教授 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 数学 | 获批国家自科基金1项（骨干成员）；2018年与国外导师联合申请国自科基金1项；回国后赴香港城市大学交流学习1个月 |
| 6 | 吕湘毅 | 艺传学院 | 硕士 | 讲师 | 英国 | 伯恩茅斯 大学 | 动画 | 专著1部，核心论文2篇 |
| 7 | 陈雷 | 外语学院 | 硕士 | 副教授 | 美国 | 威斯康辛 州立大学 | 英语 | 暂无 |

③国际交流学生人数：年初目标值为110人，实际完成109人，完成率99.09%。2017年学生国际交流情况详见表19。

表19：

国际交流学生（对内、对外）统计表

| 序号 | 项目 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “湖北高校优秀大学生海外游学计划” | 25人 |
| 2 | 中英出国留学 | 24人 |
| 3 | 中美出国留学 | 36人 |
| 4 | 国际学生 | 13人 |
| 5 | 赴剑桥游学项目 | 8人 |
| 6 | 食品学院学生赴美交流 | 3人 |
| 合计 |  | 109人 |

#### 5. 人文社科建设专项

——产出指标

（1）数量指标

发表期刊论文：年初目标值为10篇，实际完成13篇，完成率130%。具体论文成果情况详见表20。

表20：

湖北省人文社科重点研究基地2017年度获奖情况统计表

| 序号 | 成果名称 | 第一作者 | 发表时间 | 发表刊物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北斗卫星导航在农产品物流中的应用研究 | 李旻晶 | 2017-11-01 | 价格月刊 |
| 2 | 基于层次分析法的我国油菜适度经营规模评价尺度研究 | 陈云飞 | 2017-10-21 | 武汉轻工大学学报 |
| 3 | 销售价格、农民收入与湖北油菜种植规模增长——基于黄冈、荆州和荆门3市时间系列数据的实证分析 | 陈云飞 | 2017-09-21 | 武汉轻工大学学报 |
| 4 | 新型农业经营主体技术创新问题探析 | 杨孝伟 | 2017-05-25 | 科技创业月刊 |
| 5 | “慕课”对我国高等教育的影响研究 | 李旻晶 | 2017-03-01 | 科技创业月刊 |
| 6 | 家庭农场发展中存在的问题及对策探索 | 杨孝伟 | 2016-01-18 | 产业与科技论坛 |
| 7 | 家庭农场发展中存在的问题及对策探索 | 杨孝伟 | 2016-01-18 | 产业与科技论坛 |
| 8 | 科技资源密集型城市高新技术企业空间分布研究——以武汉市为例 | 吴素春 | 2016-03-01 | 湖北社会科学 |
| 9 | 酥油花 雪域佛教艺术奇葩 | 郑雯 | 2016-06-01 | 中国宗教 |
| 10 | 论嘉道时期皖派考据学发展的新动态 | 郑雯 | 2016-08-01 | 兰台世界 |
| 11 | 折纸艺术在包装设计中的创意探析 | 陈莹燕 | 2016-07-14 | 包装工程 |
| 12 | 试论李泽厚、萧萐父之“儒道互补” | 郑雯 | 2016-04-04 | 学理论 |
| 13 | 科技资源密集型城市高新技术企业空间分布研究——以武汉市为例 | 吴素春 | 2016-03-01 | 湖北社会科学 |

（2）质量指标

①获厅局以上奖励：年初目标值为≥2项，实际完成2项，完成率100%。具体获奖情况详见表21。

表21：

湖北省人文社科重点研究基地2017年度获奖情况统计表

| 奖励名称 | 完成人 | 成果名称 | 获奖级别 | 获奖等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民盟湖北省委员会调研成果奖 | 余茂辉 | 构建我省绿色农业产业带的对策建议 | 省级 | 优秀奖 |
| 民盟湖北省委员会调研成果奖 | 余茂辉 | 关于把我省农产品加工业打造成富民强省加速器的对策建议 | 厅局级 | 优秀奖 |

②承担国家、省部级科研项目：年初目标值为≥10项，实际完成15项，完成率150%。科研项目具体情况详见表22。

表22：

2017年度基地承担科研项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北精准扶贫中的监督机制研究 | 余茂辉 | 民盟湖北省委 |
| 2 | 农业供给侧改革中湖北省家庭农场经营机制创新的机理和路径研究 | 杨孝伟 | 湖北省教育厅人文社科项目 |
| 3 | 湖北省家庭农场产业链延伸影响因素及实现途径研究 | 杨孝伟 | 湖北省社科基金项目 |
| 4 | 面向农村新经营主体的信息化模式研究 | 沈翠珍 | 湖北省教育厅人文社科项目 |
| 5 | 湖北省饲料用粮安全问题研究 | 杜为公 | 湖北省粮食局项目 |
| 6 | 我国粮食网络消费特征、影响因素及发展对策研究 | 吴素春 | 湖北省教育厅人文社科项目 |
| 7 | 新常态下粮食产业科技创新网络化推进策略研究 | 吴素春 | 湖北省教育厅科技计划项目 |
| 8 | 湖北省可持续粳稻价值链发展研究 | 李援亚 | 湖北省粮食局项目 |
| 9 | 湖北省粮食科技支撑体系研究--基于产业链与创新链的双重整合 | 雷银生 | 湖北省教育厅人文社科项目 |
| 10 | 生产、消费和贸易视阈下湖北油菜加工产业问题及对策研究 | 陈云飞 | 湖北省教育厅人文社科项目 |
| 12 | 粮食物流企业服务规范与运营管理指南 | 陈倬 | 国家粮食局 |
| 13 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 宫智勇 | 国家卫计委 |
| 14 | 基于社会化商务中信誉机制的农产品质量安全治理研究 | 汪普庆 | 教育部人文社会科学研究项目 |
| 15 | 新型酸热稳定蛋白基运输体对花色苷类物质的稳定化机理及生物利用影响机制 | 伍金娥 | 国家自然科学基金 |

——效益指标

（1）社会效益指标

出版著作：年初目标值为≥3部，实际完成5部，完成率200%。其中，高校人文社科重点研究基地出版著作4部，高校哲学社会科学繁荣计划出版著作1部。具体情况详见表23。

表23：

2017年度基地人员出版著作统计表

| 序号 | 著作名称 | 作者 | 出版单位 | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中部地区产业发展研究 | 钟新桥 | 科学出版社 | 2017.02 |
| 2 | 湖北饲料用粮安全评估研究 | 杜为公、 钟新桥 | 湖北人民出版社 | 2017.11 |
| 3 | 县域农村与农业发展调查 | 龙子午 | 华中科技大学出版社 | 2017.11 |
| 4 | 我国粮食价格支持政策的市场化转型路径研究 | 樊琦、 祁华清 | 经济日报出版社 | 2017.08 |
| 5 | 农业发展的环境绩效：基于非期望产出SBM-DEA模型的实证及政策含义 | 杜江 | 中国地质大学出版社 | 2017.06 |

（2）服务对象满意度指标

人文社科基地研究成果满意度：年度指标值为95%，实际满意度为96%。

通过实地走访、电话沟通等方式对学校学生及教师发放调查问卷20份，回收有效问卷20份，经数据分析得出，人文社科基地研究成果满意度为96%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 引进高层次人才未实现预期目标，主要原因在于，学校属于省属普通高校，无独立博士点，引进“千人计划”专家或长江学者的难度较大。

改进措施：优化学科建设绩效评价指标体系，引导和支持相关学院健全完善与高水平多科性大学相适应的学科建设管理机制，加大高层次人才引进力度，切实做好服务、协调及监督工作。

2. 国际交流学生人数未实现预期目标，系1名留学生退学。

改进措施：结合项目历年完成情况和实际开展进度，收集指标基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

## （一）落实反馈整改

1. 在绩效自评结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效评价结果和整改要求反馈给项目相关单位。

2. 项目相关单位自收到绩效评价结果反馈文件之日起三十日内，根据评价结论及整改要求，制定整改措施，报送预算绩效管理工作领导小组。

3. 项目相关单位按照制定的整改措施，在九十日内逐项落实整改，并于整改落实后十五日内，将整改落实情况报送预算绩效管理工作领导小组。

## （二）推进结果报告与公开

1. 将项目支出绩效自评结果在学校系统内通报。

2. 将按照政府信息公开的有关规定，将项目支出绩效自评结果在学校官网进行公示。

## （三）促进结果与预算安排相结合

1. 将绩效自评结果作为编制2019年度项目预算和安排财政资金的重要依据。

2. 逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验

1. 建立健全项目管理体制

成立由学校主要领导、分管校领导、相关学院和职能部门负责人组成的学科群建设项目领导小组，负责组织和指导各个项目的规划、监督、评估、考核工作，二是有效落实“首席负责人”责任制，由项目“首席负责人”具体负责项目的组织实施和协调管理工作，学校根据《项目任务书》的完成情况进行年度绩效考核。

2. 优化完善项目运行机制

一是有针对的制定项目管理办法，建立规划、执行、监督、考核等涵盖项目实施全过程的运行管理制度；二是积极探索团队带头人责任制的学术队伍管理模式，加大学科团队、科研团队的建设力度，完善团队绩效评价的相关激励约束机制，按团队整体聘任、考核、分配和奖励；三是严格执行财经管理文件，规范项目经费开支审批手续，定期公布项目经费使用情况，加强项目经费使用过程监管，确保项目资金专款专用。

3. 精心凝练学校发展方向

我校坚持“有所为，有所不为”的方针，加强总体谋划和顶层设计，将凝练学科方向作为带动学校发展的基础和先导，围绕选定的特色学科方向开展重点建设，创新组织模式，打造更多优势学科、特色专业，健全学科生态体系，全面提升高等教育整体实力。

4. 坚持人才为先，凝聚发展动力

加强党委对人才工作的领导，突出人才培养核心地位，建设一流师资队伍，培养拔尖创新人才，不断完善集聚人才、培养人才、使用人才的体制机制，全面提高人才队伍质量。

（二）存在的问题

1. 预算前瞻性不够，工作计划性需加强，预算执行率有待提高。

2. 绩效目标针对性仍不够清晰，与项目属性和支出内容整体关联度，以及与项目发展趋势的匹配度有待加强。

3. 绩效指标名称表达不够精准，指标彼此之间存在交叉重复，部分指标可衡量性较弱，未充分彰显项目效益。

（三）改进建议

1. 综合考虑项目需求，全面科学编制预算，细化预算项目支出，尽可能将项目预算和工作计划精准分解、有效衔接，细化优化形成季度、月度方案；坚持按照工作进度分配项目资金，严格控制开支标准，加大预算执行力度，提高预算执行刚性，保证资金使用效率。

2. 综合考虑客观因素，统筹规划绩效目标，根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效目标，并进行必要论证，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，充分发挥绩效目标的导向作用。

3. 科学优化绩效指标，根据相关性、重要性的原则，结合学校实际，科学完善绩效指标。

附件

| 2017年高校发展专项 项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017年高校发展专项 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 湖北省教育厅 |  | 实施单位 |  | 武汉轻工大学 |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2,315.00 | 1,674.84 |  | 72.35% |
|  |  |  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 2,315.00 | 1,674.84 |  | 72.35% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 引进高层次人才 |  | 5~8人 | 4人 | 未完成原因：学校无独立博士点，引进“千人计划”专家难度较大。 改进措施：优化学科建设绩效评价指标体系，加大高层次人才引进力度。 |
|  |  |  | 全职引进海外博士 |  | 4~5人 | 5人 |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  | 195人 | 215人 |  |
|  |  |  | 省级优秀硕士论文 |  | 2~3篇 | 4篇 |  |
|  |  |  | 招聘人员，构建创新团队 |  | 58人 | 58人 |  |
|  |  |  | 培养高层次科技创新骨干人才 |  | 1~2人 | 2人 |  |
|  |  |  | 科研项目经费 |  | 200万元 | 333万元 |  |
|  |  |  | 研究生进站培养 |  | ≥50人 | 66人 |  |
|  |  |  | 培养方案 |  | 3个专业 | 3个专业 |  |
|  |  |  | 建立实习实训基地 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 举办湖北省大学生毽球比赛 |  | 1次 | 1次 |  |
|  |  |  | 省级人才数量 |  | 6人 | 6人 |  |
|  |  |  | 国际交流派出教师数 |  | 7人 | 7人 |  |
|  |  |  | 国际交流学生人数 |  | 110人 | 109人 | 未完成原因：1名留学生退学。 改进措施：科学预测、合理设定、动态调整绩效目标值。 |
|  |  |  | 发表期刊论文 |  | 10篇 | 13篇 |  |
|  |  | 质量 指标 | 国家级科研项目 |  | 11~13项 | 18项 |  |
|  |  |  | 申报建设省级科技创新平台 |  | 2~3个 | 5个 |  |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 省部级以上科研项目 |  | 5项 | 11项 |  |
|  |  |  | 项目任务完成质量达标率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 新建工程中心平台 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 获厅局以上奖励 |  | ≥2项 | 2项 |  |
|  |  |  | 承担国家、省部级科研项目 |  | ≥10项 | 15项 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业获利 |  | 500万 | 600万 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 获得省部级以上科研奖励 |  | 4~7项 | 4项 |  |
|  |  |  | SCI、EI收录论文 |  | 40~50篇 | 80篇 |  |
|  |  |  | 授权发明专利 |  | ≥12项 | 42项 |  |
|  |  |  | 转让创新成果 |  | 8~10项 | 8项 |  |
|  |  |  | 发表SCI、EI等三大索引收录论文 |  | 20篇 | 21篇 |  |
|  |  |  | 国家授权发明专利 |  | 10项 | 15项 |  |
|  |  |  | 省部级以上奖励 |  | 1~2项 | 1项 |  |
|  |  |  | 创新创业大赛获奖数 |  | 10个 | 37个 |  |
|  |  |  | 获得科研成果 |  | 1项 | 2项 |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | ≥5篇 | 22篇 |  |
|  |  |  | 获省级以上研究项目 |  | ≥3项 | 6项 |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | 25篇 （三大索引≥6篇） | 88篇 （三大索引33篇） |  |
|  |  |  | 发明专利 |  | 7个 | 17个 |  |
|  |  |  | 编写特色教材 |  | 2部 | 2部 |  |
|  |  |  | 实践创新类竞赛获省级以上奖项 |  | ≥2项 | 5项 |  |
|  |  |  | 出版著作 |  | ≥3部 | 5部 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 优势学科群建设满意度 |  | ≥90% | 91.65% |  |
|  |  |  | 服务企业满意度 |  | ≥95% | 96% |  |
|  |  |  | 师生满意度 |  | 95% | / |  |
|  |  |  | 人文社科基地研究成果满意度 |  | 95% | 96% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |